## Sheet1
第二轮中央生态环境保护督察第32项整改任务整改落实情况
反馈问题 | 第一牵头单位 | 责任单位 | 整改措施 | 完成时限 | 进展情况
三十二、天津港涉及原油、成品油、化学品等危化品储运，环境风险等级高，但风险防范设施缺口较大。南疆石化小区共有22家油品储运企业，储存各类油品约650万立方米，但未建设事故废水收集系统。现场抽查中铁物资天津油品供应有限公司等5家企业，均未建设专门的事故废水收集池。南疆污水处理厂雨水井内积存大量油污和含油污泥，取样监测显示石油类最高达1090毫克/升，超标严重。 | 滨海新区区委、区政府 | 滨海新区区委、区政府，市交通运输委，天津港集团 | （一）强化日常监管，提高风险防控能力。 | 2021-04-01 | 成立天津港南疆区域风险防范能力整改工作专班；滨海新区应急局开展危险化学品企业安全生产专项检查，不断强化安全监管力度。印发企业《滨海新区危险化学品企业安全生产主体责任清单》和《滨海新区危险化学品企业主要负责人安全生产责任清单》两个责任清单，进一步明确、夯实企业主体责任，引导企业逐步由被动接受监管向主动开展管理转变；市港航局印发《强化南疆区域油品储运港口经营企业安全监管工作实施方案》，成立工作小组；天津港集团对所属油品储运企业加强监管，持续开展自查工作；
|  | 滨海新区区委、区政府，市交通运输委，天津港集团 | （二）开展风险排查整改，完善企业事故废水收集系统。 | 2022-12-01 | 督促各油品储运企业开展并已完成事故状态下环境风险评价工作；督促企业对照风险评价整改建议，持续开展隐患问题排查整改；修订完善企业突发环境问题应急预案；对各类消防应急设施采取新建、改造、加固，补漏，防渗等措施；加强应急物资储备。
|  | 滨海新区区委、区政府，市交通运输委，天津港集团 | （三）开展南疆区域事故废水收集系统建设，补齐风险防范设施缺口短板。 | 2025-12-01 | 完成项目方案制定；完成企业备案制立项；项目管线工程完成设计监理招标、物探测量等工作，取得勘察审查、施工图审查合格证，获批选址意见书，已发布施工招标公告和文件；市交通运输委按照整改方案要求，利用相关专项资金支持项目建设。
|  | 滨海新区区委、区政府，天津港集团 | （四）加强对南疆污水处理厂的日常监管。 | 长期坚持 | 持续加大检查力度，每日对院内雨水井进行检查，发现问题立即整改；涉及院内含油污水作业前，对附近雨水收集井及检查井进行封堵，避免污染雨水井及管道；加强人员及车辆管理，无关人员及车辆禁止进入场院生产作业区域。